## 鑑
工事番号 |  |  |  | 施工年度 | 令和7年度 | 種別 | 0 | 工事
施工延長 L=124.8m
工事名称 | 鶴岡市公共下水道事業 雨水道形第1-1幹線1073～1074号新設工事
鉄筋コンクリート水路 B2800-H1200 L=124.8m
工事場所 | 鶴岡市宝田一丁目地内 | [5 empty] | アスファルト舗装 A=114m2
転落防止柵（新設・撤去再設置） L=124m
施工主
設計区分
路線名
工事期間 | 令和 年 月 日 | ～ | 令和 年 月 日
工事日数
部課名 | 上下水道部雨水事務室
積算担当
合計額
工事価格
消費税

## 本工事(2階層)
[11 empty] | 見出し | 本工事内訳書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費 | 下水道工事（２） | [5 empty] | 週休２日 労務費 1.04 |  | 場所区分:市街地(DID補正)
月 単 位 機械賃料 1.02
土工
[5 empty] | 式 | 1
床掘り
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 1号明細書
埋戻し
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 2号明細書
|  | 土材料 | 良質土
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 3号明細書
法面整形
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 4号明細書
土砂等運搬
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 5号明細書
排水構造物工
[5 empty] | 式 | 1
基面整生
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 6号明細書
基礎砕石
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号明細書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
|  | 型枠 | 均しコンクリート
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 8号明細書
|  | コンクリート | 均しコンクリート
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 9号明細書
鉄筋コンクリート水路
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 10号明細書
舗装工
[5 empty] | 式 | 1
表層
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 11号明細書
上層路盤
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 12号明細書
下層路盤
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 13号明細書
不陸整生
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 14号明細書
安全施設工
[5 empty] | 式 | 1
転落防止柵新設
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 15号明細書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
転落防止柵撤去再設置
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 16号明細書
構造物撤去工
[5 empty] | 式 | 1
舗装版切断
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 17号明細書
舗装版破砕
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 18号明細書
|  | 殻運搬処理 | アスファルト
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 19号明細書
濁水運搬処理
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 20号明細書
コンクリート取壊し
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 21号明細書
|  | 殻運搬処理 | コンクリート
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 22号明細書
仮設工
[5 empty] | 式 | 1
敷鉄板
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 23号明細書
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
締切排水工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 24号明細書
安全管理工
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 25号明細書
直接工事費計
共通仮設費計
運搬費
[5 empty] | 式 | 1 |  |  |  | 第 7号内訳書
共通仮設費
[5 empty] | 式 | 1
現場環境改善費
[5 empty] | 式 | 1
純工事費
現場管理費
[5 empty] | 式 | 1
工事原価
本工事内訳書
工事区分 | 工 種 | 種 別 | 細 別 |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
| 一般管理費 |  | (契約保証費含む) | [6 empty] | 発注者が金銭的保証を必要とする
[5 empty] | 式 | 1
工事価格
消費税相当額
合計額

## A内訳書
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 内訳書
運搬費
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材運搬 |  | 敷鉄板
|  |  | 式 | 1 |  |  |  | 第 26号明細書
計

## B内訳書
第 1号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
床掘り
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
床掘り
|  |  | m3 | 670 |  |  |  | 第 1号単価表
計
第 2号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
埋戻し
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
埋戻し |  | 最大埋戻幅1m以上4m未満
|  |  | m3 | 480 |  |  |  | 第 2号単価表
計
第 3号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土材料
良質土
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再利用土砂 |  | CBR≧12%,庄内
|  |  | m3 | 40
計
第 4号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
法面整形
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
法面整形 |  | 盛土部、無し
|  |  | ㎡ | 50 |  |  |  | 第 3号単価表
計
第 5号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
土砂等運搬
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬 |  | 標準、ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)、土砂(岩塊･玉石混
|  |  | m3 | 190 |  |  |  | 第 4号単価表
計
第 6号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
基面整生
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基面整生
|  |  | ㎡ | 450 |  |  |  | 第 5号単価表
計
第 7号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
基礎砕石
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎砕石 |  | 12.5cmを超え17.5cm以下
|  |  | ㎡ | 450 |  |  |  | 第 6号単価表
計
第 8号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
型枠
均しコンクリート
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠 |  | 一般型枠、均しｺﾝｸﾘｰﾄ
|  |  | ㎡ | 25 |  |  |  | 第 7号単価表
計
第 9号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
コンクリート
均しコンクリート
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート |  | 無筋･鉄筋構造物、ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設
|  |  | m3 | 45 |  |  |  | 第 8号単価表
計
第 10号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
鉄筋コンクリート水路
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉄筋コンクリート大型水路設置
|  |  | ｍ | 124.8 |  |  |  | 第 9号単価表
計
第 11号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
表層
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表層
|  |  | ㎡ | 114 |  |  |  | 第 10号単価表
計
第 12号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
上層路盤
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
上層路盤
|  |  | ㎡ | 43 |  |  |  | 第 11号単価表
計
第 13号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
下層路盤
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下層路盤
|  |  | ㎡ | 43 |  |  |  | 第 12号単価表
計
第 14号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
不陸整生
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不陸整正 |  | 有り、17mm以上21mm未満
|  |  | ㎡ | 36 |  |  |  | 第 13号単価表
計
第 15号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
転落防止柵新設
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断･転落防止柵設置工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用) |  | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3ｍ
|  |  | ｍ | 54 |  |  |  | 第 14号単価表
計
第 16号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
転落防止柵撤去再設置
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
横断･転落防止柵撤去工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用) |  | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3ｍ
|  |  | ｍ | 70 |  |  |  | 第 15号単価表
横断･転落防止柵設置工 (ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＣｏﾌﾞﾛｯｸ建込用) |  | ﾋﾞｰﾑ式･ﾊﾟﾈﾙ式 支柱間隔3ｍ
|  |  | ｍ | 70 |  |  |  | 第 16号単価表
計
第 17号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
舗装版切断
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版切断
|  |  | ｍ | 62 |  |  |  | 第 17号単価表
計
第 18号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
舗装版破砕
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
舗装版破砕 |  | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版、無し、不要、15cm以下
|  |  | ㎡ | 114 |  |  |  | 第 18号単価表
計
第 19号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
殻運搬処理
アスファルト
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬 |  | 舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下)、有り、19
|  |  | m3 | 5 |  |  |  | 第 19号単価表
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊処分費 |  | 50×50×20㎝以下
|  |  | m3 | 5
計
第 20号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
濁水運搬処理
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
濁水運搬 |  | 24.0km以下
|  |  | m3 | 1 |  |  |  | 第 20号単価表
舗装版切断 濁水処理費
|  |  | m3 | 0.06
計
第 21号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
コンクリート取壊し
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工(機械施工) 昼間 |  | 無筋構造物 制約無,低騒音・低振動対策不要
|  |  | m3 | 4 |  |  |  | 第 21号単価表
計
第 22号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
殻運搬処理
コンクリート
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬 |  | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし、機械積込、有り、8.0km以下
|  |  | m3 | 4 |  |  |  | 第 22号単価表
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊処分費 |  | 無筋
|  |  | m3 | 4
計
第 23号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
敷鉄板
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
敷鉄板設置撤去工
|  |  | ㎡ | 717 |  |  |  | 第 23号単価表
敷鉄板賃料
|  |  | 枚 | 60 |  |  |  | 第 24号単価表
計
第 24号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
締切排水工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
|  |  | 箇所 | 1 |  |  |  | 第 25号単価表
ﾎﾟﾝﾌﾟ運転工(作業時) |  | 0≦排水量＜40m3/h
|  |  | 日 |  |  |  |  | 第 26号単価表
計
第 25号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
安全管理工
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
計
第 26号 | [5 empty] | 1 | 式当たり | 明細書
仮設材運搬
敷鉄板
名 称 |  | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材の積込み､取卸し |  | 基地～現場～基地
|  |  | ｔ | 96.24 |  |  |  | 第 27号単価表
仮設材の運搬費(鋼矢板･Ｈ形鋼･覆工板･敷鉄板等) |  | (Ａ)長12ｍ以内,距離10㎞まで、片道
|  |  | ｔ | 96.24 |  |  |  | 第 28号単価表
計