平成２７年１０月６日　図書館協議会資料

平成２７年度鶴岡市子ども読書活動推進計画に基づく事業について

（１）子ども読書活動推進委員会の開催

◇日程　　平成２７年１１月

◇内容　　平成２７年度事業の推進状況の説明

意見交換

（２）ヤングアダルトコーナーの設置【家庭－７】【地域－１０】

◇本館　　　設置：Ｈ２７．２

◇藤島分館　設置：Ｈ２７．９

◇羽黒分館　設置：

◇櫛引分館　設置：Ｈ２７．９

◇朝日分館　設置：Ｈ２７．９

◇温海分館　設置：Ｈ２７．９

（３）読書推進活動情報の共有【幼・保－１】【地域－１】

①団体等の活動把握

◇目的　子どもの読書活動推進に資する団体等への支援内容の検討

◇手法

学校、保育園・幼稚園、地域ボランティア団体等へのアンケート調査

※依頼数　１８３施設、１２団体

◇日程

7月　アンケート（案）の作成、アンケート依頼先名簿の作成

8月～9月　アンケート取りまとめ

10月　支援の方向性についての検討、３課会議、庁内会議

11月　推進委員会への報告・検討

②中学校、高等学校への図書館本館・分館のイベント情報の提供

※随時　高等学校司書の会との懇談会　１２月２８日

（４）一人ひとりのニーズに応じた図書資料の収集と利用の工夫【学校－８】

◇目的　特別な支援が必要な子どもに役立つ図書資料情報の収集

◇手法　学校へのアンケート調査

※図書資料等１０６点

◇日程

7月　アンケート（案）の作成、添付資料の確認

8月～9月　アンケート取りまとめ

10月　内容の検討、書籍等購入の検討、３課会議、庁内会議

11月　推進委員会への報告・検討